**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**

**ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН**

**Администрация МО «Вочепшийское сельское поселение»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28.07.2023 г. №19**

Об утверждении плана-графика поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией МО «Вочепшийское сельское поселение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно перечню муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Вочепшийского сельского поселения.

2. Разместить план-график поэтапного перехода на предоставление услуг в

 электронной форме на сайте администрации Вочепшийского сельского

 поселения в сети Интернет.

1. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на зам. главы администрации Вочепшийского сельского поселения Хут А. А.

**Глава администрации МО**

## **«Вочепшийское сельское поселение» А. В. Тхазфеш**

Приложение

к постановлению администрации Вочепшийского сельского поселения

от 28.07.2023 г. № 19

**План-график**

**мероприятий поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| I этап | Размещение информации о муниципальной услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  | Обеспечение общедоступности информации об услуге и способе её получения | До 01.12.2023г. | АдминистрацияВочепшийского сельского поселения  |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | Предоставитьвозможностьзаранеесформироватьполный комплектдокументов,необходимыхдля получения услуги | До 01.12.2023г. | АдминистрацияВочепшийского сельского поселения  |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)  | Освобождение заявителя от необходимости посещения органа власти, предоставляющего услуги, с целью подачи документов для получения услуги | До 01.06.2023г. | АдминистрацияВочепшийского сельского поселения  |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | Обеспечение «прозрачности» процесса предоставления услуги, так же избавления от документооборота на бумажных носителях при внутреннем и межведомственном взаимодействии в процессе предоставления муниципальной услуги | До 01.01.2024г. | АдминистрацияВочепшийского сельского поселения  |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | Максимальное сокращение использования бумажных носителей в процессе предоставления услуги, в том числе обеспечение возможности получения заявителем в электронном виде результата предоставления услуги | До 01.01.2025г. | АдминистрацияВочепшийского сельского поселения  |